Załącznik nr 5 do SWZ

Projekt Umowy Nr ZP.272.10.2023

zawarta w Niepołomicach, w dniu ………………………, pomiędzy:

Gminą Niepołomice, z siedzibą w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13,32-005 Niepołomice); NIP: 683-13-95-375, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez

Romana Ptaka - Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

przy kontrasygnacie

Beaty Kolasy -  Skarbnika Gminy Niepołomice,

a

……………………..……………………………, z siedzibą w …………………………………, 
NIP: ………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………

łącznie dalej zwani Stronami, a każdy z osobna Stroną.

Preambuła

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji nr ZP.271.10.2023, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” na przeprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II” w ramach realizacji Porozumienia nr 4/2020/Niepołomice zawartego w dniu 16 czerwca 2020 roku z późn. zm. o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów pomiędzy Gminą Niepołomice, a Ministerstwem Klimatu w imieniu i na rzecz którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

# § 1.

# Przedmiot Umowy

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II – wymiana kotłów na kotły gazowe w czterdziestu dwóch budynkach na terenie Gminy Niepołomice, wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Audycie stanowiącymi integralną część umowy.

- Umowa niniejsza obejmuje:

  - wykonanie opracowań, wynikających z dokumentacji, warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych;

  - wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy na podstawie przekazanej Wykonawcy dokumentacji, a nadto zgodnie z ofertą Wykonawcy i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  - zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy;

  - opracowanie dokumentacji powykonawczej;

  - inne niezbędne czynności wymagane przepisami prawa, a związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.

# § 2.

# Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej staranności;

- zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przez niego Przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów;

- gwarantuje wykonanie Przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe i gwarantuje wykonywanie Przedmiotu umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i specjalnościach, które obejmują zakres inwestycji.

# § 3.

# Terminy

- Strony przyjmują, iż Wykonawca zakończy wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie:

- 210 dni od daty zawarcia umowy,

- od dnia rozpoczęcia prac w budynku termin wykonania robót będzie nie dłuższy niż 30 dni

- Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu podpisania przez obie strony niniejszej umowy.

- Przez należyte wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się zakończenie czynności odbioru końcowego poprzez sporządzenie protokołu odbioru na zasadach określonych w § 9 i w terminie określonym w ust. 1.

# § 4.

# Przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy

- Terenem budowy są nieruchomości gruntowe, na których wykonywana jest przedsięwzięcie niskoemisyjne Właściciel/Współwłaściciel lub posiadacz/ współposiadacz samoistny nieruchomości, której dotyczyć będzie Przedmiot Umowy udostępni Wykonawcy teren budowy. Termin zostanie uzgodniony do 14 dni od daty wyłonienia Wykonawcy, dwustronnie Beneficjent – Wykonawca, z informacją do Gminy.

- Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty związane z terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

- Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze budowy w szczególności:

  - doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków;

  - łączność telefoniczną;

  - inne niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym związane.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami BHP, p.poż., ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333 z późn zm.), zwanej dalej prawem budowlanym.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), zobowiązuje się na bieżąco i na własny koszt do usunięcia lub utylizacji zbędnych materiałów, odpadów i śmieci znajdujących się na terenie budowy i zaplecza lub powstałych w wyniku prowadzenia Robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia własnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego tereny zajęte pod urządzenie terenu budowy oraz do usunięcia zaplecza budowy do 14 dni od zakończenia realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące lub ostrzegające i związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy zobowiązany on jest do zgłoszenia zaistniałego faktu instytucjom zarządzającym uszkodzonym obiektem/instalacją, poinformowania Zamawiającego, udzielenia wszelkiej informacji oraz usunięcia awarii.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji Przedmiotu Umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urządzeń podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przykład kable energetyczne, instalacje, sieci, itp.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy.

- W przypadku powstania szkód z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia ich w ustalonym terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo, po upływie określonego w wezwaniu terminu, nie dłuższego niż 14 dni, zlecić usunięcie tych szkód/usterek przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy bez związania jakąkolwiek ceną.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego – bez ograniczeń oraz do udostępnienia im żądanych przez nich informacji związanych z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym, oraz innym osobom uprawnionym do wstępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a nadto do udostępniania im danych i informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

# § 5.

# Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot Umowy wynosi brutto ……………………. zł, (słownie: …………………………………………………….), w tym podatek VAT.

- Wysokość Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty, nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, ani waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Dla wyeliminowania wątpliwości uznaje się, że Wykonawca w Wynagrodzeniu uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania Przedmiotu umowy, a Wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym koszty robót przygotowawczych, prac porządkowych oraz zagospodarowania, koszty zużycia mediów związanych z wykonywaniem robót, wywozu odpadów, ubezpieczenia, kosztów robót i innych świadczeń, ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo i wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia Przedmiotu Umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu.

- Uznaje się, że Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie należności publicznoprawne, włącznie z podatkiem od towarów i usług, oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w § 18.

- Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet Wynagrodzenia.

- Płatnikiem faktury będzie: Nabywca: Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-13-95-375; Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.

# § 6.

# Zasady rozliczeń

- Strony ustalają, że Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane będzie: fakturami częściowymi za wykonanie Robót budowlanych w danym budynku stanowiących Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1, wystawioną w oparciu o protokół odbioru oraz pełną dokumentację przekazaną Zamawiającemu. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 1.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru Przedmiotu Umowy. Nie będzie uznana za prawidłową faktura wystawiona niezgodnie protokołem odbioru  lub pomimo braku tego dokumentu. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie mogła stanowić podstawy zapłaty i zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest zapłata przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę tych wymagań nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania podwykonawcy, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub złożenia należności do depozytu sądowego Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich podwykonawców, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym zapłacone w ten sposób wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę (podwykonawcy lub Zamawiającego) etc., w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może również potrącić omawiane należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony oświadczają, że są podatnikami VAT:

- NIP Zamawiającego: 683-13-95-375;

- NIP Wykonawcy: …………………...

# § 7.

# Materiały i urządzenia

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez przepisy prawa UE, polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa: świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich materiałów ujętych w projekcie lub równoważnych, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną.

- W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 3 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

# § 8.

# Zobowiązania Wykonawcy

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w innej części umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót;

- przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów Zamawiającego;

- popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi;

- niezwłocznego realizowania wszystkich robót nie będących Przedmiotem Umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; konieczność wykonania tych robót zostanie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego; wynagrodzenie za te roboty zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z zachowaniem postanowień niniejszej umowy;

- informowania inspektora nadzoru pisemnie o konieczności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia powiadomienia go o tej konieczności; w przypadku niepowiadomienia inspektora w ww. terminach i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt, a następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem również na swój koszt;

- uczestniczenia w okresie rękojmi i gwarancji w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia wad i usterek;

- opracowania dokumentacji powykonawczej w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści tomach, w 3 egzemplarzach (2 w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej), w skład której wejdą m.in.:

- oświadczenie Kierownika robót,

- aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

- protokoły badań i prób,

- dokumentacja fotograficzna.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# § 9.

# Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie Robót budowlanych w budynku określonym w § 1 ust. 1. Odbiór będzie wykonywany oddzielnie dla każdej części (każdego budynku) stanowiącego Przedmiot Umowy określonego w § 1 ust. 1.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego na piśmie, przez co rozumie się pełną gotowość techniczną i użytkową dla celów, którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi niniejszą umową. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego musi być poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa prób i odbiorów branżowych oraz wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Podstawą odbioru przez Zamawiającego jest przekazanie mu wszystkich niezbędnych dokumentów w 2 egzemplarzach w takim terminie, aby możliwe było przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć plany, schematy sieci, instrukcje obsługi oraz przepisy eksploatacyjne i konserwacyjne, spisy wszystkich uczestniczących w inwestycji podmiotów, zezwolenia władz wraz z niezbędnymi atestami i świadectwami kontroli, jak również wszystkie zaakceptowane przez władze i doręczone przez Wykonawcę plany wraz ze wszystkimi wydanymi przez władze decyzjami, planami i pozostałymi dokumentami sporządzonymi przez biegłych specjalistów oraz wszystkie inne wymagane prawem oraz przez Zamawiającego dokumenty tj. świadectwa, wyniki prób, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, inwentaryzację powykonawczą i dokumentację techniczną powykonawczą obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy, itp. w formie operatu powykonawczego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 5 dni od dnia doręczenia pisemnego powiadomienia o gotowości odbiorowej. W tym czasie zostanie powołana przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

- Prace komisji odbiorowej nie powinny trwać dłużej niż 7 dni roboczych. W przypadku odbioru części budynków stanowiących Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 termin trwania prac komisji odbiorowej przyjmuje się osobno dla każdego z budynków stanowiących Przedmiot Umowy,

- Z prac komisji odbiorowej zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Strony.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku istnienia wad nieistotnych to jest takich:

  - które nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z  jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego wyznaczając Wykonawcy

termin ich usunięcia.

  - które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego, odpowiednio

obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

  - w przypadku istnienia wad istotnych to jest takich które nie nadają się do usunięcia 
i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy względnie wezwie Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy na nowo.

- W sytuacji ujawnienia wad istotnych o których mowa w § 9 ust.7 pkt 2 Zamawiający odstąpi od czynności odbioru końcowego przy uznaniu niezasadnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz naliczy stosowne kary umowne przewidziane w postanowieniach umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w § 9 ust.8 umowy Zamawiający umieści w protokole odbioru informacje iż do odbioru nie doszło.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad o których mowa w § 9 ust.7 pkt 1 lit. a w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość obniżonego wynagrodzenia stanowić będzie według wyboru Zamawiającego koszt faktycznego usunięcia wad przez podmiot trzeci względnie orientacyjne koszty usunięcia wad ustalone przez Zamawiającego według katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień ustalania wysokości kosztów.

- W przypadku o którym mowa w § 9 ust. 7 pkt. 1 lit. b  umowy Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia wysokości ustalonej na podstawie katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień sporządzenia protokołu odbioru.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości oraz rękojmi.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o którym mowa w § 12 odpowiednio przed upływem terminu gwarancji.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym   po upływie okresu gwarancji rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# § 10.

# Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców.

- Zapis ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania na zawarcie umowy z podwykonawcą zgody Zamawiającego.

- Przez podwykonawcę rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która:

  - zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy albo

  - zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Umowa z podwykonawcą, zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej, powinna w szczególności stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca, lub podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania kopii umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 5-11 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Dla wyeliminowania wątpliwości wskazuje się, że zapisy ust. 5-11 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo, którym przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania w proces inwestycyjny jedynie podwykonawcy na podstawie umowy, która została zaakceptowana przez Zamawiającego lub przedłożona Zamawiającemu.

- Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

# § 11.

# Zatrudnienie pracowników

- W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych  objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych.

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# § 12.

# Nadzór i osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

- Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiającego powołani zostali inspektorzy nadzoru w osobie:

  - Inspektor: ………………………………………..;

- Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach umocowań nadanych im umową z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Kierownikiem projektu realizującego Przedmiot Umowy z ramienia Zamawiającego jest:

Konrad Lembas tel. 12 ……….., e-mail: Konrad.lembas@niepolomice.eu .

- Wykonawca podaje, że kierownikiem robót jest:

………………… tel. …………, e-mail: ……………………………..

- Kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika robót, może nastąpić na uzasadniony wniosek Stron umowy i musi być potwierdzona odpowiednim oświadczeniem. Osoba będąca następcą nowego kierownika robót musi posiadać kwalifikacje i spełniać warunki określone w SWZ i posiadać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.

- Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika robót branżowych, a w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doręczenia sprzeciwu Wykonawcy.

# § 13.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto Wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 w wysokości ………….……….. zł (słownie: ……………………………………………………/100), w formie ……………………..

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w częściach:

- 70% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości Przedmiotu Umowy;

- 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

- Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

# § 14.

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, istniejące w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi tj. przez ………… miesięcy, licząc od dnia odbioru Przedmiotu Umowy.

- Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po dniu zakończenia czynności odbioru końcowego w danym budynku.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i tej umowie.

- Zapisy niniejszej umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez związania jakąkolwiek ceną. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, a następnie z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Ustala się jednoznacznie, że w przypadku gdy po przekazaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu stwierdzone zostaną wady, których koszt usunięcia przewyższy sumę gwarancji należytego wykonania, wykorzystanie owej gwarancji przez Zamawiającego traktowane będzie jedynie jako zaliczka na poczet roszczeń Zamawiającego w związku z czym Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń wykraczających ponad sumę gwarancji należytego wykonania.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi na tę część obiektu, w której stwierdzono wadę ulega przedłużeniu o okres naprawy ww. wady (liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu potwierdzenia usunięcia wady przez użytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniałej wady uniemożliwia korzystanie z obiektu przez użytkownika.

- Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w celu stwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny.

# § 15.

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Wykonawca:

  - z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

  - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

  - z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu ich zakończenia zgodnie z niniejszą umową;

  - nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

  - podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji umowy, jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego;

  - podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami;

  - nie dopełnia zobowiązań względem podwykonawców, w efekcie czego Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności przekroczyła 5% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

- Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający ma prawo odstąpić od części umowy bez konieczności zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w § 5 ust. 1 oraz przewidzianych w § 16 kar umownych z powodu wycofania się właściciela nieruchomości (beneficjenta programu) z udziału w programie lub w przypadku śmierci właściciela nieruchomości lub nagłej poważnej choroby właściciela nieruchomości (skutkującej utratą przytomności, świadomości, etc. trwającej dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia niniejszej umowy) do chwili rozpoczęcia przez Wykonawcę prac budowlanych w budynku stanowiącym Przedmiot Umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nie umniejszający prawa domagania się kar umownych oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzację wykonanych robót.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; w przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny;

  - w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku bezskutecznego upływu terminu Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zachowują prawo dochodzenia kar umownych i odszkodowań.

# § 16.

# Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne podlegają sumowaniu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 a), w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad;

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

  - braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy;

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 0,5% tej kwoty za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

  - nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

  - niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł;

  - dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 1 000,00 zł;

  - zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej 15 dni, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. ust. 1 za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót;

  - naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie;

  - nieterminowego przedłożenia dokumentów na podstawie § 9 ust. 2 i 3 w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

  - naruszenia zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonego w § 11 ust. 1 i 2 nieprzedłożenie Zamawiającemu listy pracowników w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z wierzytelnością przysługującą mu wobec Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za wyjątkiem przypadku gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp.

  - nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót danej części Przedmiotu Umowy zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, to Stronie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie zwłoki  z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

# § 17.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

  - od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane;

  - od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.

- Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

# § 18.

# Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania w przypadkach:

  - zmiany wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

  - konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych lub wykonania niezbędnych przyłączy do budynku;

  - zmiany spowodowanej przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności powodujących opóźnienie.

- Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami:

  - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;

  - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia;

  - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

  - pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SWZ i odbioru robót;

  - sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową;

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie kierowników robót branżowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie pozostałych zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

8.   W przypadkach określonych w ust. 4 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu
    świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości
    wynagrodzenia.

Klauzule waloryzacyjne

9.    Zamawiający określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku  zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
      godzinowej ustalonych na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. 
      w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
     stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
      stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia
     przez wykonawcę.

10.   Zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące 
         zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
         zmiany ceny kosztów związanych z realizacją Umowy:

- wskaźnikiem   zmiany ceny kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik inflacji/deflacji.

- każda ze stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik ceny kosztów związanych z realizacją Umowy ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy.

- pierwsza waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy

licząc od dnia zawarcia Umowy, kolejna waloryzacja  możliwa  po upływie 3 miesięcy od dnia 
    poprzedniej waloryzacji ( za dzień uznaje się dzień podpisania aneksu).

- waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za przedmiot umowy  wykonany przed datą złożenia wniosku.

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujący wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).

- w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika inflacji/deflacji w sposób określony w pkt 2, Waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostały do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmiany jego wysokości nie może przekroczyć 5 % całości wynagrodzenia określonego w Umowie.

11.   przez zmianę ceny lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
        obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
         zawartego w ofercie.

12.   wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  w zakresie 
        odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli
        łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
       zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

14. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
      umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

15. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

# § 19.

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody Stron umowy. Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie praw z niniejszej umowy, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych oraz prawa zamówień publicznych.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

………………………………….					……………………………..

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..

Skarbnik Gminy

Integralną część umowy stanowią:

- Opis Przedmiotu Zamówienia i Audyt;

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Załącznikami do umowy są:

- Oświadczenie nr 1 wykonawcy;

- Oświadczenie podwykonawcy;

- Oświadczenie nr 2 wykonawcy;

Załącznik nr 1

# OŚWIADCZENIE NR 1 WYKONAWCY (Wzór)

WYKONAWCA: …………………………………………………………………………

NIP: ……………………………	REGON: ………………………, reprezentowany przez ………………

realizujący zadanie pn.: …………………………………………………………………………,
w zakresie określonym w Umowie nr …………… z dnia…………… zawartej pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Niepołomice, a Wykonawcą oświadcza, że prace wykonane od dnia ………………… do dnia …………………, ujęte w protokole odbioru robót z dnia …………… obejmujące następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

Wykonawca oświadcza niniejszym, że wynagrodzenie jakie zostanie mu wypłacone przez Zamawiającego za wykonany zakres robót jw. w całości zaspokaja roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego.

……………………………, dnia ……………………………

………………………………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (Wzór)

Podwykonawca: …………………………………………………………………………

NIP: …………………………; REGON: ………………………, reprezentowany przez ………………

realizujący zadanie pn.: …………………………………………………………………………,
w zakresie określonym w Umowie nr …………… z dnia …………… z Wykonawcą: …………………………………………………………………………; NIP: …………………………; REGON: ………………………

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia …………… do dnia …………………, ujęte w protokole odbioru robót z dnia …………………… obejmujące następujący zakres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

otrzymał od Wykonawcy w dniu …………………… wynagrodzenie w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………………), odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.

Podwykonawca oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót jw. w całości zaspokaja roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Gminy Niepołomice, jako dłużników solidarnych na zasadzie art. 6471 kodeksu cywilnego.

Podwykonawca jednocześnie oświadcza, że z Wykonawcą nie zawarł żadnej innej umowy dotyczącej*/ zawarł Umowę nr …………………. z dnia ………..… na kwotę ……………….……. dotyczącą* Zamawiającego tj. Gminy Niepołomice.

* niepotrzebne skreślić

……………………………, dnia ……………………………

………………………………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela Podwykonawcy)

Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE NR 2 WYKONAWCY (Wzór)

WYKONAWCA: …………………………………………………………………………

NIP: ……………………………	REGON: ………………………, reprezentowany przez ………………

realizujący zadanie pn.: …………………………………………………………………………,
w zakresie określonym w Umowie nr …………… z dnia…………… zawartej pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Niepołomice, a Wykonawcą oświadcza, że prace wykonane od dnia ………………… do dnia …………………, ujęte w protokole odbioru robót z dnia …………… obejmujące następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonał przy udziale 	Podwykonawcy …………………………………………………………………

NIP: ……………………………	REGON: ………………………,

i nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie ………………… zł (słownie: ………………………………………………….)

- ponieważ nie upłynął termin wymagalności płatności złożonej faktury*;

- faktura nie została złożona u Wykonawcy*.

*niepotrzebne skreślić

……………………………, dnia ……………………………

………………………………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)