Kraków dnia: 2023-08-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.445/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco:

1. W związku z §2 ust.1 wzoru umowy (Załącznik nr 4), prosimy o ustalenie hierarchii wylistowanych dokumentów, tak aby w przypadku zaistnienia rozbieżności obowiązywała kolejność ważności dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie – Wyjaśnienie treści SWZ (7) z dnia 25.08.2023, pytanie nr 9.

2. W związku z §3 ust.1 wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o wskazanie terminu maksymalnego, obliczanego od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 6 SWZ Wykonawca ma 11 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia. Wzór umowy w §3 ust. 3 określa, że za termin wykonania całości przedmiotu umowy uważać się będzie dzień zakończenia prac przez Komisje Odbioru, rozumiany zgodnie z zapisem §12 ust. 6 wzoru umowy jako dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Bazując na zapisie §12 ust. 3 wzoru umowy, który wskazuje na obowiązek Wykonawcy w postaci powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego na co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania całości przedmiotu umowy, maksymalny termin na wykonanie całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynosi 11 miesięcy minus 7 dni.

3. Dotyczy §5 ust. 13 wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o wskazanie danych podmiotu wskazanego przez Zamawiającego lub maksymalnej odległości, na jaką będzie wykonywany transport.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie podmioty zajmujące się skupem surowców wtórnych i utylizacją odpadów, zlokalizowane na terenie gminy Kraków.

4. Dotyczy §6 ust. 8 wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o zmianę terminu akceptacji umowy o podwykonawstwo z 30 na 14 dni, co stanowi standard i pozwala na prawidłowe zaplanowanie robót. Ewentualne odrzucenie umowy po 30 dniach będzie prowadziło do istotnego zakłócenia procesu budowlanego i wpływało na terminy pośrednie i termin końcowy. Ponadto odbiega od standardów rynkowych inwestycjach budowlanych i jest skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy, szczególnie jeżeli dotyczy Aneksów do Umowy, których charakter z reguły wynika z pilnej potrzeby korekty zakresu robót.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie - Wyjaśnienie treści SWZ (2) z dnia 25.08.2023, pytanie nr 6.

5. Dotyczy §6 ust. 15 wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o potwierdzenie, że kwota 50 000 zł stanowi wartość netto.

Odpowiedź: Wskazaną w §6 ust. 15 wzoru umowy kwotę 50 000,00 należy traktować jako kwotę brutto.

6. Dotyczy §12 ust.4 wzoru umowy (Załącznik nr 4): W związku z warunkowaniem zakończenia umowy od zakończenia pracy komisji odbiorowej, prosimy o wskazanie jaki Zamawiający przewiduje czas na czynności Komisji. Proponujemy nie więcej niż 14 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy: „Odbiór zakończy się nie później niż w terminie określonym w §3 ust. 2”.

7. Dotyczy §14 ust. 1, pkt a) wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o zmianę wymiaru kar na 0,02% netto. Obecnie ustalona w umowie kara jest nadmiarowa, obejmuje również podatek VAT, stanowiący daninę publiczną i powoduje brak równowagi stron Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru kary umownej opisanej w §14 ust. 1, pkt a) wzoru umowy.

8. Dotyczy §14 ust. 1, pkt b) wzoru umowy (Załącznik nr 4): Prosimy o zmianę wymiaru kar na 0,05% netto. Obecnie ustalona w umowie kara jest nadmiarowa, obejmuje również podatek VAT, stanowiący daninę publiczną i powoduje brak równowagi stron Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru kary umownej opisanej w §14 ust. 1, pkt b) wzoru umowy.

9. Dotyczy §18 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy (Załącznik nr 4): W związku z istotnymi zmianami na rynku prosimy o korektę z 5% na 15% wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu łącznej, maksymalnej wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w §18 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy.